Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
PROJEKT UMOWY
zawarta między:
Skarbem Państwa - Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu z siedzibą przy ul. Wojska 
Polskiego 2, 59-800 Lubań, NIP 6131555517, REGON 021102313, zwanym w dalszej treści niniejszej Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
płk. SG Mariusza CECKOWSKIEGO – Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
przy kontrasygnacie
płk SG Ewy ZAJĄCZKOWSKIEJ-SUKACZ – Głównego Księgowego Ośrodka Szkoleń
Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
a
…………………...………………………………………………………………………………..…….. zwaną w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna Stroną:

Rozdział 1. Przedmiot umowy
§ 1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
na zadaniu pn. „Remont węzła sanitarnego na II piętrze w budynku nr 2 w m. Lubań” 
na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych  Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w  Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, zwane dalej przedmiotem umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Formularzem ofertowym Wykonawcy, kosztorysami ofertowymi dla branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, stanowiącymi załączniki nr 1, 2 i 3, które są integralną częścią niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w  zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, z którym Wykonawca zapoznał się przed zawarciem niniejszej umowy.
§ 2
1. Wykonawca w  celu wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie i na swój wyłączny koszt osoby sprawujące nadzór nad realizacją umowy, siłę roboczą, wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt, a także inne niewymienione w  umowie środki, które są niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów „fabrycznie” nowych, zakupionych, dostarczonych i przechowywanych przez Niego w  sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, powszechnie obowiązującymi polskimi normami oraz stosownymi instrukcjami producentów.
2. Wyroby użyte do wykonania przedmiotu umowy, zakupione przez Wykonawcę, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w  budownictwie określonym w  art. 10 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(t. j. Dz.U z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawa Prawo budowlane i wymaganiom zawartym w  Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Przy wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów wprowadzonych do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
4. Najpóźniej w  dniu dostarczenia na teren budowy materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru dowody dopuszczenia ich do obrotu i powszechnego stosowania w  budownictwie. Jeżeli w  wyniku ich oględzin (kontroli) inspektor nadzoru stwierdzi według swego uznania, że jakość materiałów 
i wyrobów oraz stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom umowy, niezwłocznie, powiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca zastosuje materiały i wyroby 
do robót dopiero wówczas, gdy udowodni na podstawie stosownych dokumentów inspektorowi nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają w  całości Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszystkie przewidziane obowiązującymi przepisami prawa atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności stosowanych przez siebie wyrobów. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać sukcesywnie niezbędne dokumenty potwierdzające wprowadzenie stosowanych wyrobów do obrotu.
6. Ilekroć w  umowie jest mowa o „robotach budowlanych” należy przez to rozumieć całość prac i obowiązków Wykonawcy przewidzianych w  niniejszej umowie.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelką dokumentacją niezbędną do wykonania przedmiotu umowy w  sposób należyty i nie wnosi do niej żadnych uwag i uznaje je za podstawę do realizowania przedmiotu umowy.
Rozdział 2. Termin wykonania umowy
§ 3
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w  ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 30.11.2026 r.
Rozdział 3. Obowiązki Zamawiającego
§ 4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) w dniu przekazania terenu budowy udostępnienie nieodpłatnie Wykonawcy na czas wykonywania przedmiotu umowy teren (miejsce), na którym Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne i magazynowe związane z realizacją przedmiotu umowy;
3) wskazanie punktów poboru wody i energii elektrycznej;
4) odebranie wykonanego przedmiotu umowy i zapłata za jego wykonanie - zgodnie 
z zapisami zawartymi w  niniejszej umowie.
Rozdział 4. Obowiązki Wykonawcy.
§ 5
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przedłożenie najpóźniej do dnia podpisania umowy kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną dla branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej,  w wersji papierowej 
i w wersji elektronicznej w plikach „ath”, zawierającego: liczbę porządkową, podstawę wyceny (np.  KNR, KNNR, kalkulacja własna, analogia, itp.), opis pozycji kosztorysowej, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, wartość;
2) opracowanie i przedłożenie do dnia przekazania terenu budowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji poszczególnych robót i ścisłe przestrzeganie określonych w nim terminów, 
3) zapewnienie udziału w  wykonaniu przedmiotu umowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje oraz przeszkolenia wymagane obowiązującymi przepisami prawa;
4) przedłożenie Zamawiającemu listy osób biorących udział w  realizacji przedmiotu umowy, wykazu pojazdów wraz z kierowcami oraz bieżącą ich aktualizację, a także dostosowanie się do systemu przepustkowego obowiązującego na terenie objętym realizacją przedmiotu umowy;
5) zorganizowanie na własny koszt terenu budowy, ochrony mienia zgromadzonego na placu budowy i zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków świadczeń dla swoich pracowników. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za wszelkie mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie objętym przedmiotem robót;
6) Wykonawca zamontuje na własny koszt podliczniki zużycia energii elektrycznej i wody oraz będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej, wody, ścieków i innych mediów w  okresie realizacji umowy według cen jednostkowych wynikających z faktur otrzymywanych przez Zamawiającego od dostawców mediów. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zamawiającego;
7) utrzymywanie terenu budowy w  stanie bezpiecznym dla osób przemieszczających się po terenie Zamawiającego, wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych  materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w  wezwaniu Zamawiający będzie uprawniony do wykonania czynności porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącenie kosztów uporządkowania terenu budowy z wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy;
8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prowadzenia robót z chwilą jego przejęcia do czasu protokolarnego odbioru robót;
9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie z powodu niewłaściwie wykonanych robót budowlanych;
10) zapewnienie dojazdu do wszystkich obiektów położonych przy terenie prowadzenia robót;
11) postępowanie z odpadami powstałymi w  toku wykonywania robót budowlanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Wykonawca zobowiązany jest  materiały z rozbiórki nie nadające się do dalszego użytkowania wywieźć oraz zutylizować za swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały nadające się do ponownego wykorzystania oraz odzyskany w  trakcie rozbiórek złom należy przekazać Zamawiającemu, na podstawie protokołu materiałów budowlanych pochodzących 
z rozbiórki wg wzoru Zamawiającego;
12) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców w  trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za wyznaczenie koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie 
z art. 208 Kodeksu pracy (t. j. Dz.U. 2025 r. poz. 277 ze zm.);
13) pełnienie funkcji koordynacyjnej w  stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;
14) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za nw. czynności dotyczące zatrudnionych przez siebie osób:
· przeszkolenie w  zakresie BHP,
· posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,
· przeszkolenie stanowiskowe tych osób;
15) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą;
16) udział uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w  ewentualnych czynnościach kontrolnych Organów uprawnionych do kontroli prowadzonych robót budowlanych, w  szczególności PINB, PIP, Policja, Państwowa Straż Pożarna;
17) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, do dnia odbioru końcowego robót;
18) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego;
19) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, o którym mowa w § 4 pkt. 1 umowy i przekazać go Zamawiającemu w  terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy w  stanie nie gorszym niż pierwotnie przekazany. W  przypadku pogorszenia stanu terenu, o którym mowa w  § 4 pkt. 1 umowy oraz zwłoki Wykonawcy w  przywróceniu do stanu poprzedniego, Zamawiający ma prawo do dokonania tego na koszt Wykonawcy, odliczając poniesione koszty przywrócenia stanu poprzedniego z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 6
1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na czas od chwili przekazania terenu budowy do momentu zakończenia realizacji przedmiotu umowy (podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w  przypadku stwierdzonych w  czasie odbioru końcowego wad, podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad), na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość robót budowlanych wynikających ze złożonej oferty w  związku 
z przeniesieniem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:
· szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w  rejonie prowadzonych robót,
· szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w  odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzonymi robotami podczas realizacji przedmiotu umowy.
2. Zakres ochrony będzie obejmował odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody rzeczowe oraz osobowe wraz z ich następstwami wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania, popełnione w trakcie realizacji niniejszej umowy.
3. W przypadku korzystania z usług podwykonawców, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody, za które są odpowiedzialni podwykonawcy, niezależnie od tego czy wyrządzona szkoda wynika z czynu niedozwolonego, czy nienależytego wykonania zobowiązania lub/i wskutek wyrządzenia czynu niedozwolonego.
4. Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone na mieniu przekazanym w  celu wykonania przedmiotu umowy.
5. Najpóźniej w  dniu przekazania terenu budowy Wykonawca okaże do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w  § 8 ust. 1 oryginał umowy ubezpieczenia oraz przekaże kserokopię tej umowy.
Rozdział 5. Podwykonawstwo
§ 7
1. Wykonawca zgodnie z ofertą zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy objętego niniejszą umową w  zakresie ……………………….. (zgodnie 
z ofertą Wykonawcy).
2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając
z nimi umowy w  formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia umowy przez podwykonawców z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt zmiany umowy w  terminie 7 dni kalendarzowych od sporządzenia projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz zmiany do umowy w  terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia. Jeśli Zamawiający w  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy 
o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
5. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w  szczególności:
1) zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową;
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż kwota wynagrodzenia należna zgodnie w  umową Wykonawcy za zakres powierzany podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, z tym że, wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju 
co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram robót musi być dostosowany do harmonogramu robót Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza realizację zakresu zleconego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy w  terminie wcześniejszym, niż termin zadeklarowany przez Wykonawcę, w  złożonym przez niego harmonogramie;
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo - nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 
5) określenie osób uprawnionych do reprezentacji podwykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia tych osób do reprezentacji podwykonawcy;
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w  terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w  sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, 
o którym mowa w  zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
9. Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Termin, o którym mowa w  zdaniu poprzedzającym może ulec skróceniu na wiosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac.
10. Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców, określone w  ust. 2 - 9, stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
11. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie w  przypadku rezygnacji z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy. W  takim przypadku Wykonawca będzie samodzielnie realizował przedmiot umowy.
12. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.
Rozdział 6. Osoby funkcyjne
§ 8
1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy sprawować będzie:
1) _________________
2) _________________
2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w  osobie:
1) branża budowlana- _____________________  tel.: ___________ ,
2) branża sanitarna- _____________________  tel.: ___________ ,
3) branża elektryczna- _____________________  tel.: ___________ ,
Kontakt z ww. osobami w  dni robocze w  godz. 7.30 – 15.30.
Na koordynatora czynności na budowie wyznacza się inspektora nadzoru w  zakresie robót budowlanych.
3. Inspektorzy nadzoru, o których mowa w  ust. 2 działają w  granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
4. Wykonawca ustanawia: osobę sprawująca nadzór nad realizacją w  osobie/-ach: 
1) _________________, tel. _________________ ;
2) _________________ , tel. _________________;
Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji przedmiotu  umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
5. Strony umowy ustalają, że mogą zmienić osoby funkcyjne na budowie, o których mowa w  ust. 1-4. O zmianach należy informować drugą stronę umowy pisemnie z wyprzedzeniem trzech dni roboczych.
Rozdział 7. Odbiór przedmiotu umowy
§ 9
1. Strony ustalają, iż przedmiot umowy będzie podlegał następującym etapom odbioru:
· odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
· odbiory częściowe i odbiór końcowy przedmiotu umowy;
· odbiory przed upływem okresów rękojmi oraz gwarancji.
2. Odbiory  częściowe dokonywane będą przez inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie  pisemnego zgłoszenia.
3. Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego robót nie wstrzymuje dalszego toku prac.
4. Z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół odbioru częściowego.
§ 10
Odbiory robót podlegających zakryciu lub zanikających dokonywane będą przez inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę w  ciągu 3-dni roboczych od zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory celem zbadania robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt.
§ 11
1. Odbiór końcowy robót odbędzie się po zgłoszeniu pisemnym wykonania całości przedmiotu umowy, określonego w  § 1 umowy.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w  terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektorów nadzoru. Termin będzie liczony od dnia potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektorów nadzoru.
3. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w  toku odbioru. Termin na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym zostanie określony w  protokole odbioru końcowego robót. Nie usunięcie wad w  powyższym terminie skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w   § 15 ust. 1 lit. b) umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą, w  tym komplet dokumentów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy (m.in. protokoły z przeprowadzenia sprawdzeń i badań, protokoły 
z rozruchów urządzeń oraz inne protokoły, świadectwa, poświadczenia wykonania 
i badania producenta, a dla materiałów i urządzeń certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, poświadczenia zgodności, instrukcje sprzętu i urządzeń).
5. Wykonawca złoży oświadczenie, które zostanie dołączone do protokołu odbioru końcowego robót, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową.
6. Wykonawca w  protokole odbioru końcowego robót, w  przypadku realizacji przedmiotu zamówienia bez udziału Podwykonawców, złoży oświadczenie, że nie realizował zamówienia z udziałem Podwykonawców.
§ 12
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w  czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad,
2) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ich usunięcia lub obniżenia wynagrodzenia w  odpowiednim stosunku.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
3. Potwierdzeniem usunięcia stwierdzonych wad będzie protokół usunięcia wad podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Rozdział 8. Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
§ 13
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w  wysokości: brutto ………………………. zł (słownie ……………………………………………… ).
2. Ze strony Zamawiającego, osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe rozliczenie przedmiotu umowy są inspektorzy nadzoru wymienieni w  § 8 ust. 2, odpowiednio 
do zakresu nadzorowanych robót.
3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może być większe niż kwota określona w  ust. 1 
z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 pkt. 1
4. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z jego załącznikami, jak również w nim nie ujęte a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty materiałów, urządzeń i sprzętu, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty ubezpieczeń, o których mowa w § 6 umowy, wynagrodzenia za pracę wraz z narzutami, a także podatki i opłaty.
§ 14
1. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych, nie częściej niż 1 raz w miesiącu, 
za wykonane i odebrane elementy robót wyszczególnionych w § 14 ust. 2. Suma wartości wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 80% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1.
2. W celu rozliczeń częściowych, przyjmuje się następujące elementy robót budowlanych dla poszczególnych pomieszczeń:
a) branża budowlana:
· roboty rozbiórkowe,
· roboty posadzkowe,
· roboty wykończeniowe ścian i sufitów,
· roboty stolarskie.
b) branża sanitarna:
· roboty rozbiórkowe,
· instalacja kanalizacyjna,
· instalacja wodna,
· instalacja c.o.,
· instalacja wentylacyjne,
c) branża elektryczna:
· roboty rozbiórkowe,
· instalacja oświetleniowa,
· instalacja gniazd wtykowych i zasilania urządzeń.
3. Rozliczenie wykonanych robót następować będzie sukcesywnie, odpowiednio do zakresu zrealizowanych i odebranych robót, na podstawie faktur częściowych, po dokonaniu odbioru częściowego robót oraz na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu odbioru końcowego robót.
4. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę dopiero po zakończeniu i odbiorze elementów wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego wykonania robót, podpisanym przez uprawionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
5. Ostateczne rozliczenie za wykonaną umowę nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, pomniejszoną o sumę wartości faktur częściowych. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek, podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie dopiero protokół potwierdzający ich usunięcie. 
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych i końcowych wystawionych przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa 
w  ust. 13, ust. 14, ust. 15, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
7. Numer konta bankowego Wykonawcy właściwy do płatności za realizację przedmiotu umowy: …………………….. (w przypadku czynnych podatników VAT-rachunek bankowy znajdujący się na tzw. "białej liście podatników VAT").
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Faktura winna być wystawiona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. Zamawiający dopuszcza przesłanie załączników do faktury na adres email: ……………………..
10. Dane do faktury: Nabywca – Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
w Lubaniu, adres: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, NIP: 613-155-55-17.
11. Błędne wypełnienie faktury spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu wystawienia faktury korygującej. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać zapłacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opóźnienie wynikające z przekroczenia terminu płatności błędnie wystawionej faktury.
12. Za każdy dzień opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe 
za opóźnienie w  transakcjach handlowych, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w ust. 6.
13. W przypadku zatrudnienia podwykonawców warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
14. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktur VAT dla Zamawiającego zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców biorących udział w  realizacji przedmiotu umowy wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców faktur lub rachunków. Ponadto Wykonawca ma obowiązek załączenia kopi polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz oryginały ich oświadczeń, że otrzymali należne wynagrodzenie — wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.
W okresie od przedłożenia przez Wykonawcę faktury, do 3 dni kalendarzowych przed upływem terminu jej płatności, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy oświadczeń podwykonawców, których należności na dzień składania faktury nie były wymagalne a które stały się wymagalne w  terminie płatności faktury Wykonawcy, z których będzie wynikać rozliczenie się przez Wykonawcę z tymi podwykonawcami. Wykonawca przedłoży także co najmniej kopie polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Brak takich oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, w  części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń, do czasu przedstawienia tych oświadczeń, bez jakichkolwiek sankcji wobec Zamawiającego.
15. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu co najmniej kopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom. W  przypadku samodzielnego wykonywania robót przez Wykonawcę winien on załączyć do faktury oświadczenie, że nie wykonywał robót objętych fakturą przy udziale podwykonawców.
16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w  przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.
17. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w  ust. 16, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji.
20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w  ust. 19 niniejszego paragrafu, w  terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może według swego uznania:
· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w  przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w  ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W  takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w  części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
22. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w  ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w  terminie 30 dni kalendarzowych 
od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w  zdaniu poprzedzającym.
23. Wykonawca w  umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w  umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w  dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania od nich przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.
Rozdział 9. Kary umowne
Z uwagi na okoliczności, iż prawidłowa, w szczególności terminowa realizacja zadania stanowiącego przedmiot umowy, ma dla Zamawiającego szczególnie istotne znaczenie 
z uwagi na potrzebę niezwłocznego zapewnienia infrastruktury stanowiącej przedmiot umowy, w celu możliwości realizacji zadań statutowych nałożonych na Zamawiającego oraz  możliwości wykorzystania otrzymanych środków finansowych, kary umowne zastrzeżone 
w niniejszej umowie mają na celu przede wszystkim zapewnienie efektywnej i terminowej realizacji zobowiązania Wykonawcy, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego (funkcja prewencyjna i stymulacyjna kary umownej) oraz wynagrodzenie Zamawiającemu wszelkich uszczerbków związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania Wykonawcy, także mających charakter niemajątkowy lub trudnych do oszacowania 
i wykazania (funkcja kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi założeniami została określona wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, co Wykonawca akceptuje. 
§ 15
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w  wykonaniu przedmiotu umowy w  wysokości 0,5 % kwoty brutto, określonej w  § 13 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w  § 3 ust. 2 umowy;
b) za zwłokę w  usunięciu wad stwierdzonych w  protokole odbioru końcowego robót, w  wysokości 0,02 % kwoty brutto, określonej w  § 13 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w  § 11 ust. 3;
c) za zwłokę w  usunięciu wad stwierdzonych w  okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w  § 13 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia upływu terminu na usunięcie wad;
d) za zwłokę w  przedłożeniu Zamawiającemu kserokopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust. 5 umowy, w  wysokości 0,01% kwoty brutto, określonej w  § 13 ust. 1  umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki;
e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w  wysokości 10 % kwoty brutto określonej 
w  § 13 ust. 1 umowy;
f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w  wysokości 0,05 %  kwoty brutto określonej w  § 13 
ust. 1 umowy za każde zdarzenie;
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w  wysokości 0,05 %  kwoty brutto określonej w  § 13 ust. 1 umowy  za każde zdarzenie;
h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany w  wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w  § 13 ust. 1 umowy  za każde zdarzenie;
i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w  zakresie terminu zapłaty - w  wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w  § 13 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;
j) za niezłożenie przez Wykonawcę w  wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w  celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w  rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, osób wykonujących czynności obejmujące roboty budowlane w  ramach realizacji przedmiotu umowy, w  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie 
z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - za każde zdarzenie jednego pracownika;
k) za brak wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub brak przedłużenia terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w  wysokości 1 %  kwoty brutto określonej w  § 13 ust. 1 umowy za każde zdarzenie.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w  drodze potrącenia 
z należnego Mu wynagrodzenia, a także zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający oprócz kar, o których mowa w  ust. 1, ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego (uzupełniającego) naliczone kary umowne z ww. tytułów, na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie niniejszej umowy, wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 13 ust. 1 umowy.
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w  tym dniu;
2) za każdy kolejny następny dzień zwłoki – odpowiednio w  każdym z tych dni.
6. W  przypadkach wskazanym w  ust. 1 pkt e-l niniejszego paragrafu, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych określonych niniejszą umową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
Rozdział 10. Gwarancja i rękojmia
§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty budowlane, materiały, urządzenia i wyroby objęte niniejszą umową gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz rękojmi 
za wady robót na okres 48 miesięcy.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości, o której mowa w  ust. 1 niezależnie od gwarancji producenta, materiałów, urządzeń i wyrobów użytych do wykonania umowy.
3. Wykonawca w  ramach udzielonej gwarancji i rękojmi za wady zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu umowy lub wymieniać elementy wadliwe na nowe wolne od wad w  przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek złego wykonawstwa robót, zastosowania złej jakości materiałów lub wad ukrytych. Fakt skutecznego usunięcia wad lub wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę 
i Zamawiającego.
4. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, bieg powyższych terminów rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie wszystkich wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego. 
5. Zamawiający wyznaczy gwarancyjne przeglądy robót w  następujących terminach:
1) co najmniej raz w  roku, w  okresie obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji,
2) w  ostatnim miesiącu przed upływem terminu rękojmi za wady.
6. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do udziału w  przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie ostatecznym oraz realizacji postanowień wynikających z protokołów sporządzonych w  czasie tych przeglądów.
7. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad.
8. W okresie objętym udzieloną gwarancją i rękojmią Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli 
ze względów technologicznych lub przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe zachowanie ww. terminu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, poinformować pisemnie Zamawiającego o tych przyczynach i uzgodnić z nim odpowiedni termin usunięcia wady. W przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wydłużony termin usunięcia wad z przyczyn, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w  § 15 ust. 1 pkt c umowy. Zapis, o którym w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio, w przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym więcej niż jeden raz.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w  wyznaczonym terminie lub usunie wady w  sposób nienależyty to Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu ostatecznego dodatkowego terminu, może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na jego wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu 
jej obowiązywania, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w  okresie rękojmi.
11. Wszelkie awarie, reklamacje oraz stwierdzone wady w  ramach udzielonej gwarancji będą zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: ……………. lub za pomocą czynnego cała dobę faksu Wykonawcy …………. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl lub za pomocą czynnego całą dobę faksu Zamawiającego: 75 725 47 00. Zmiana adresów poczty elektronicznej lub numerów faksów następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony umowy, potwierdzone przyjęciem do wiadomości przez drugą Stronę umowy i nie wymaga aneksu do umowy. w  przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub nr faksu zgłoszenie dokonane 
na ostatni znany adres uważa się za dokonane skutecznie.
12. W okresie obowiązywania rękojmi za wady oraz gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie danych Wykonawcy, w  tym także osób uprawnionych do jego reprezentowania, a także w  szczególności 
o wszczęciu postępowania w  sprawie ogłoszenia upadłości Wykonawcy, o otwarciu likwidacji Wykonawcy lub zawieszeniu jego działalności, przekształceń podmiotowych, itp. oraz o innych istotnych okolicznościach mających wpływ na realizację przez Zamawiającego jego uprawnień wynikających z rękojmi za wady i gwarancji.
Rozdział 11. Odstąpienie od umowy
§ 17
1. Poza przypadkami wymienionymi w  Kodeksie cywilnym stronom przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy w  następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) gdy zostanie Ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) gdy Wykonawca pozostaje w  zwłoce w  wykonaniu robót w  umówionym terminie przez okres powyżej 14 dni kalendarzowych,
e) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
f) w  przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub dokonanie bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% kwoty określonej w  § 13 ust. 1 umowy,
g) w  przypadku niedostarczenia umowy ubezpieczenia, o której mowa w  § 6.
h) gdy Wykonawca pozostaje w  zwłoce z realizacją poszczególnych prac w  sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;
2) W przypadku braku środków finansowych w  budżecie Państwa, czego Zamawiający 
nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może również:
a) ograniczyć zakres rzeczowy przedmiotu umowy,
b) odstąpić od umowy.
3) W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
za wykonane roboty do dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy.
4) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
· Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w  terminie trzech miesięcy od upływu terminu określonego umową,
· Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w  formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji w  zakresie zrealizowanych robót — kosztorys powykonawczy wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w  zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
3) Wykonawca najpóźniej w  terminie 7 dni kalendarzowych usunie z terenu budowy urządzenia, zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
4) Zamawiający w  razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych i zapłaty za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń nie wbudowanych, a znajdujących 
się na terenie budowy i niezbędnych do jej prowadzenia,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, których wycena zostanie wykonana z zastosowaniem cen jednostkowych robót wymienionych w  szczegółowych kosztorysach ofertowych, o którym mowa 
w § 5 pkt 1.  
5. Strony umowy mogą skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa 
w niniejszym paragrafie, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia od umowy. 
§ 18
Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
Rozdział 12. Zmiana umowy
§ 19
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnej lub formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
z wyjątkiem możliwości dokonania zmiany, których warunki Zamawiający określił w  niniejszej umowie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień niniejszej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT w  okresie realizacji umowy, wynagrodzenie umowne zostanie zmienione odpowiednio do zmian stawek podatku VAT
2) w zakresie zmiany osób wymienionych w § 8 umowy;
3) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w  przypadku:
a) w drodze wydania decyzji administracyjnej na Zamawiającego, w związku z realizacją przedmiotu umowy, zostanie nałożony obowiązek, którego konsekwencją będzie wstrzymanie wykonania robót budowlanych - na okres do dnia wykonania przez Zamawiającego obowiązku;
b) wystąpi konieczność usunięcia przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót budowlanych, a w szczególności w  związku z ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji - na okres do dnia zakończenia w/w prac lub usunięcia przeszkód. Koszty związane z usunięciem ww. przeszkód, zapewnieniem nadzoru archeologicznego, nadzoru saperskiego, a także obowiązek usunięcia niewybuchów obciążają Zamawiającego;
c) konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, których nie można było przewidzieć na etapie wykonywania projektu, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) konieczność wykonania nieprzewidzianych robót, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających poza zakres umowy a kolidujących z realizacją niniejszego zamówienia, których wykonanie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
e) siły wyższej mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się wydarzenie będące poza kontrolą stron umowy, niemożliwe do przewidzenia w  chwili zawarcia umowy co do zajścia jak i skutków, które wpłynęły na zdolność do wykonania umowy oraz niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutków. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków 
u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolny organ,
f) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednią o ilość dni roboczych nieprzekraczających okresu trwania przeszkody;
g) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w  tym:
· klęski żywiołowe lub warunki atmosferyczne, uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów.
· skutki wywołane wojną - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane.;
h) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w  szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni roboczych, nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych;
i) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy 
- możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni roboczych nieprzekraczających czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego;
j) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni roboczych, nieprzekraczających czasu na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót.
W przypadku, gdy wskazanie dokładnego okresu, na jaki ma dojść do przedłużenia terminu realizacji umowy nie jest możliwe, strony w  aneksie do umowy określą termin przewidywany z tym zastrzeżeniem, że przedłużenie nastąpi nie dłużej niż do faktycznego ustania przyczyny będącej podstawą przedłużenia umowy.
4. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia może nastąpić w sytuacji wystąpienia:
1) konieczności lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno – użytkowego) dla zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych niż wskazane w  dokumentacji technicznej lub 
w ofercie, w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
3) [bookmark: _GoBack]konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji),
Rozdział 13. Ochrona danych osobowych
§ 20
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych 
w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informacji/danych jedynie w  celach wskazanych w  niniejszej Umowie.
2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa 
i w zakresie określonym Umową,
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy 
u Zamawiającego, wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, 
a także nie sporządzi kopii, ani w  jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie powieli,
4) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
5) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy wejdzie 
w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych),dokumentów bądź innych nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczyć 
i niezwłocznie powiadomi (przekaże) zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bądź nośniki, przełożonemu bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,
6) zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasady ochrony danych osobowych Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,
7) zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Rozdział 14. Postanowienia końcowe
§ 21
1. Każde zawiadomienie lub inne pismo wysłane w związku z realizacją niniejszej umowy, uznaje się za właściwie doręczone odpowiednio - Zamawiającemu lub Wykonawcy, jeżeli:
a) zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez firmę kurierską na adres podany we wstępie umowy lub
b) zostanie doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru do sekretariatu Wykonawcy lub kancelarii ogólnej Zamawiającego.
c) zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: ……………, na adres Zamawiającego: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl
d) Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia emaila (korespondencji e-mailowej), pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl, Zamawiający ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia emaila (korespondencji e-mailowej), pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: ………………… Zmiana adresów poczty elektronicznej następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony umowy, potwierdzone przyjęciem do wiadomości przez drugą Stronę umowy i nie wymaga aneksu do umowy. 
W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub nr faksu zgłoszenie dokonane na ostatni znany adres uważa się za dokonane skutecznie.
2. W przypadku zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego Strony zobowiązane są wzajemnie o tym fakcie poinformować w trybie przewidzianym w ust. 1.
§ 22
1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c., k.p.c. oraz Prawo budowlane.
3. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej: umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
Datą zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego z podpisów.
4. W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej: umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.
§ 23
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1. Opis Przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.
2. Formularz ofertowy Wykonawcy.
3. Kosztorys Wykonawcy sporządzony metodą uproszczoną.
4. Wzór oświadczenia podwykonawcy.

	W imieniu Zamawiającego
	W imieniu Wykonawcy

	Mariusz CECKOWSKI
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
	……………………………………………..…
…………………………………………………

	Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub data i podpis
	Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub data i podpis

	

Kontrasygnata Głównego Księgowego
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
Ewa ZAJĄCZKOWSKA-SUKACZ
	


………………………………………………
………………………………………….……


	Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub data i podpis
	Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub data i podpis
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Załącznik do umowy nr  ………..


OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY


w  związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr ………………………………….……. z dnia ……………...…... oświadczam, iż w  zakresie robót wymienionych na fakturze wykonywałem jako Podwykonawca nw. roboty:
……………………………..……………………………
……………………………..……………………………
……………………………..……………………………

Zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymałem  w   dniu  ........................... wynagrodzenie w  kwocie ………………………… zł   brutto (słownie zł brutto ……………………………….…...) i niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty.




................................., dn. .......................
miejscowość
………………………………………………………...
podpis osoby(osób) uprawnionej(-nych)


do reprezentowania podwykonawcy)




